## Reporte final
MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
CAPTURA DEL RAMO 33 FAISMUN - 2026 1ER. TRIMESTRE DE 2026
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 1 | GUA250302599738 | Proyecto de inversión | 2999182.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES , monto:370998.92, modificado:370954.75}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628183.95, modificado:2627871.11}} | Mantenimiento vialidades 2025 Pauete 5 Mejoramiento con Asfalto colonia el Eden calle Domingo 1era Etapa, Rehab pav Hidraulico col. Alamos calle Nogal 1era. Etapa | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salamanca | DGOP/AD/LE/FORTAMUN/RM/OB/032-2025 | S | 738 | 739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2642.33, meta_modificada:2642.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO COLONIA EL EDEN , lon:-101.19729869, lat:20.56184763}} | 2025-09-20 | 2025-12-18 | 2998825.84 | 2998825.84 | 2998825.84 | 2998825.84 | 2998825.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FORTAMUN/RM/OB/032-2025, contratista:BRAULIO GARCIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2999182.87, importe_modificado:2999182.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2642.33}} | {2599738/proyecto_INICIO, 2599738/proyecto_PROCESO, 2599738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402622787 | Proyecto de inversión | 399996.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399996.88, modificado:399996.88}} | PROGRAMA MTTO DE OBRAS INDRAESTRUCTURA VIAL REHABILITACION PTE VEHICULAR SOBRE RIO LERMA O/COMUNICAR LA COMUNIDAD DE LOS ZAVALA | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 080-2025 | N | 0 | 0 | 3100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:170, direccion:PUENTE A LOS ZAVALA, lon:-101.178537, lat:20.513522}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:170, direccion:PUENTE A LOS ZAVALA, lon:-101.17657, lat:20.512237}} | 2026-01-13 | 2026-03-28 | 399984.94 | 399984.94 | 399984.94 | 399984.94 | 399984.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FORTAMUN/080-2025, contratista:ORDI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:399996.88, importe_modificado:399996.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2622787/proyecto_INICIO, 2622787/proyecto_FIN, 2622787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402622614 | Proyecto de inversión | 1455959.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455959.94, modificado:1455959.94}} | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2025, PQTE 4 REENCARPETADO DE CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN GONZALO 1era ETAPA, C PRIVADA RAFAEL R. CAMPUZANO, MPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | DGOP/AD/LE/RM/FORTAMUN/066-2025 | N | 0 | 0 | 2819 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PASAJERO, lon:-101.202811, lat:20.574223}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:RAFAEL CAMPUZANO, lon:-101.203189, lat:20.577418}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:FRANCISCO VILLA, lon:-101.199716, lat:20.577342}} | 2025-12-20 | 2026-02-17 | 1455959.93 | 1455959.93 | 1455959.93 | 1455959.93 | 1455959.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FORTAMUN/066-2025, contratista:PASCUAL RAMIREZ GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1455959.94, importe_modificado:1455959.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2622614/proyecto_INICIO, 2622614/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202527346 | Proyecto de inversión | 4163675.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2081837.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2081837.81, modificado:2079833.52}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL - 44305 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 44305 | S | 1363 | 909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2296.0, meta_modificada:2296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Colonia JARDINES DEL SOL 36752 SALAMANCA, SALAMANCA ENTRE Calle MATAMOROS Y El jardín colinda con la iglesia de la colonia y las vías ferroviarias, la intervención solo se realizará en una fracción del área verde, lon:-101.18179228, lat:20.5673828}} | 2025-08-04 | 2025-12-11 | 2079833.52 | 2079833.52 | 2079833.52 | 2079833.52 | 2079833.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/LS/LE/FAISM/FAFEF/OB/041-2025, contratista:RAUL CAYETANO MARTINEZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:4159667.66, importe_modificado:4159667.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2296.0}} | {2527346/proyecto_INICIO, 2527346/proyecto_PROCESO, 2527346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LISTO YA PUEDE ENTRAR A LA LIGA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, las ligas no deben tener restricciones de acceso para ninguna persona. Folio sujeto a revisión una vez atendido lo anterior , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250202538944 | Proyecto de inversión | 89287.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:44643.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44643.66, modificado:42870.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD EL CAJÓN. - 51134 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51134 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.01, meta_modificada:36.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:110, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA 22 C 36876 LOS PRIETOS (EL CAJÓN), SALAMANCA CASA HABITACIÓN DENTRO DE LA LOCALIDAD EL CAJÓN., lon:-101.26555577, lat:20.57643476}} | 2025-08-29 | 2025-11-28 | 42870.3 | 42870.3 | 42870.3 | 42870.3 | 42870.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.01}} | {2538944/proyecto_INICIO, 2538944/proyecto_FIN, 2538944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250202538949 | Proyecto de inversión | 7598275.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3613549.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3984726.53, modificado:3954804.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLE GENERAL ECHEGARAY Y CALLE JOSÉ VILLASEÑOR LOMELÍ. - 21009 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 21009 | S | 264 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436477.0, meta_modificada:436477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Reforma Colonia Reforma 36773 SALAMANCA, SALAMANCA ENTRE Calle DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y Calle GENERAL FÉLIZ MARÍA ZULUAGA Calle GENERAL ECHEGARAY EL TRAMO A INTERVENIR VA DESDE EL TÉRMINO DE LA 3RA ETAPA EN LA CALLE J, lon:-101.18497547, lat:20.55706633}} | 2025-07-07 | 2025-12-08 | 3954804.28 | 3954804.28 | 3954804.28 | 3954804.28 | 3954804.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/050-2025, contratista:CORPORATIVO FRAVA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:7541579.55, importe_modificado:7541579.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436477.0}} | {2538949/proyecto_INICIO, 2538949/proyecto_PROCESO, 2538949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LISTO YA SE SUBIO LIGA DE VIDENCIA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación: 1. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564682 | Proyecto de inversión | 56260.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:28130.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28130.1, modificado:24558.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD SALAMANCA, (COLONIA SAN PEDRO). - 61949 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 61949 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.69, meta_modificada:22.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle PASEO RIO LERMA 1013 A Colonia SAN PEDRO 36760 SALAMANCA, SALAMANCA ENTRE Calle AMADO NERVO Y Calle XÓLOTL Calle DIAGONAL OBRA EN BENEFICIO DE 1 FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y SANITARIA., lon:-101.21408235, lat:20.56988836}} | 2025-08-29 | 2026-01-05 | 24558.38 | 24558.38 | 24558.38 | 24558.38 | 24558.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.69}} | {2564682/proyecto_INICIO, 2564682/proyecto_FIN, 2564682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LISTO YA SE SUBIO LIGA DE VIDENCIA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564684 | Proyecto de inversión | 154622.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:77311.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77311.27, modificado:60995.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD SALAMANCA, (COLONIA ZONA CENTRO). - 56424 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 56424 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.34, meta_modificada:62.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle AV.DEL TRABAJO 110 B Colonia CENTRO 36700 SALAMANCA, SALAMANCA La obra beneficia a 2 viviendas, 1 en Av. del trabajo #110B y 1 en Tomasa Esteves #604-B, lon:-101.19660999, lat:20.57291628}} | 2025-08-29 | 2025-11-28 | 60995.46 | 60995.46 | 60995.46 | 60995.46 | 60995.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.34}} | {2564684/proyecto_INICIO, 2564684/proyecto_FIN, 2564684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LISTO YA SE SUBIO LIGA DE VIDENCIA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564687 | Proyecto de inversión | 155858.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:77929.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77929.41, modificado:86898.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SALAMANCA, LOCALIDAD SAN FELIPE DE JESUS. - 51199 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51199 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:126, direccion:Calle ALVARO OBREGÓN 9 36867 SAN FELIPE DE JESÚS, SALAMANCA EN BENEFICIO A 1 VIVIENDA, lon:-101.09549136, lat:20.59685671}} | 2025-08-29 | 2025-12-05 | 86898.97 | 86898.97 | 86898.97 | 86898.97 | 86898.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ARRENDADORA ARMO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1404373.88, importe_modificado:1404373.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564687/proyecto_INICIO, 2564687/proyecto_FIN, 2564687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado debe estar igualado con los monto de avances financieros, revisar decimales, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}, obs3: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs4: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs5: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs6: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}}
2026 | 1 | GUA250302564703 | Proyecto de inversión | 1607753.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1607753.46, modificado:1599993.54}} | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA LOMA DE FLORES. 1RA ETAPA - 67451 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 67451 | S | 147 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.0, meta_modificada:349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:86, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA 36856 LOMA DE FLORES, SALAMANCA ENTRE Calle REVOLUCIÓN Y Calle FRANCISCO VILLA LA OBRA COMPETE LAS DOS CUADRAS CORRESPONDIENTES A LA CALLE EMILIANO ZAPATA, CONVERGIENDO EN LA CALLE ALDAMA SIENDO ESTE EL CENTR, lon:-101.26360688, lat:20.6840982}} | 2025-09-15 | 2026-01-23 | 1599993.54 | 1599993.54 | 1599993.54 | 1599993.54 | 1599993.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FAISM/058-2025, contratista:SALVADOR AGUIRRE RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1599993.54, importe_modificado:1599993.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.0}} | {2564703/proyecto_PROCESO, 2564703/proyecto_FIN, 2564703/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE SUBIO LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}, obs3: {observación:Se presentan las mismas fotografías en inicio , desarrollo y término, revisar , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564714 | Proyecto de inversión | 147506.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:73753.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73753.16, modificado:72279.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD LOS ANGELES DE ARRIBA. - 64502 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 64502 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.49, meta_modificada:59.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:311, direccion:Calle FCO. VILLA SECCIÓN 2 17 36878 LOS ÁNGELES DE ARRIBA, SALAMANCA ENTRE Avenida UNIVERSIDAD Y Calle CARRANZA El concepto incluye 3 viviendas, 2 se ubican en la calle Emiliano Zapata #1 Y #1-8 y 1 en la calle Fco. Villa Secc. 2 , lon:-101.2248849, lat:20.54554151}} | 2025-09-12 | 2025-12-29 | 72279.03 | 72279.03 | 72279.03 | 72279.03 | 72279.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.49}} | {2564714/proyecto_INICIO, 2564714/proyecto_FIN, 2564714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564720 | Proyecto de inversión | 3794733.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3794733.94, modificado:3254060.63}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA LUZ (LA CAL), 2DA ETAPA - 52404 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 52404 | S | 433 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4572.0, meta_modificada:4572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:89, direccion:Calle 5 de febrero 36880 LA LUZ (LA CAL), SALAMANCA ENTRE Calle Zaragoza Y Calle Las Flores Se intervienen las calles: 5 DE FEBRERO, C. JOSE MARIA MORELOS, C. LAS FLORES, C. VENUSTIANO CARRANZA, Y LA CALLE PRIVADA DOS , lon:-101.17937378, lat:20.5541021}} | 2025-08-15 | 2025-11-28 | 3254060.63 | 3254060.63 | 3254060.63 | 3254060.63 | 3254060.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/OB/023-2025, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MACIAS RANGEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:3794393.18, importe_modificado:3794393.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4572.0}} | {2564720/proyecto_INICIO, 2564720/proyecto_PROCESO, 2564720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE SUBIO LA LIGA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:1. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302595311 | Acción | 538170 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538170.0, modificado:538170.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUILLO DE GARCÍA - 4358 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 4358-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.199915, lat:20.568681}} | 2025-09-22 | 2025-12-22 | 538170 | 538170 | 538170 | 538170 | 538170 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/SERV/046-2025, contratista:HUGO ENRIQUE ORTEGA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:538170.0, importe_modificado:538170.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} | {2595311/proyecto_INICIO, 2595311/proyecto_PROCESO, 2595311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE SUBIO LA LIGA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:1. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302595312 | Acción | 439968.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439968.89, modificado:439968.89}} | PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO DE POZO, TANQUE ELEVADO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA COMUNIDAD DE LA JAULILLA - 4455 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 4455-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.199915, lat:20.568681}} | 2025-09-22 | 2025-12-15 | 439968.89 | 439968.89 | 439968.89 | 439968.89 | 439968.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/SERV/043-2025, contratista:HEMCA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:439968.89, importe_modificado:439968.89}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}} | {2595312/proyecto_INICIO, 2595312/proyecto_PROCESO, 2595312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE SUBIO LA LIGA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:1. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302599277 | Proyecto de inversión | 1421093.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421093.15, modificado:1421092.46}} | Mejoramiento de Vialidades 2025 Paquete 3 Reencarpetado Camino a Guadalupe-Coecillo 1era ETAPA Camino Doña Rosa | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salamanca | DGOP/AD/LE/FORTAMUN/OB/022-2025 | N | 0 | 0 | 2016 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:9849.2, meta_modificada:9849.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:70, direccion:CAMINO A GUADALUPE-EL COECILLO, lon:-101.13906171, lat:20.61849644}} | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 1421092.46 | 1421092.46 | 1421092.46 | 1421092.46 | 1421092.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FORTAMUN/OB/022-2025, contratista:ORDI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1421093.15, importe_modificado:1421093.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:9849.2}} | {2599277/proyecto_INICIO, 2599277/proyecto_PROCESO, 2599277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA260102624862 | Adquisición | 4350 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4350.0, modificado:4350.0}} | Adquisición equipo audio Dirección de Bienestar y Desarrollo social del Municipio de Salamanca | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Salamanca | F 70 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LEONA VICARIO # 310 VILLA VERDE , lon:-101.20524, lat:20.58506}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LEONA VICARIO # 346 VILLA VERDE , lon:-101.20677, lat:20.58526}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LEONA VICARIO # 328 VILLA VERDE , lon:-101.20605, lat:20.58492}} | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}} | {2624862/proyecto_INICIO, 2624862/proyecto_FIN, 2624862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202527345 | Proyecto de inversión | 4196246.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2098123.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2098123.42, modificado:1925446.39}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN LA COLONIA 18 DE MARZO. - 43768 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 43768 | S | 2181 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3958.0, meta_modificada:3958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle COMONFORT Colonia 18 DE MARZO 36786 SALAMANCA, SALAMANCA ENTRE Calle Estado de México Y Boulevard Valle de Santiago El jardín de la colonia 18 de Marzo está delimitado por las calles: Comonfort al este, Estado de Tlaxcala al, lon:-101.20743674, lat:20.54611808}} | 2025-08-05 | 2026-01-09 | 1925446.39 | 1925446.39 | 1925446.39 | 1925446.39 | 1925446.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/LS/LE/FAISM/FAFEF/OB/039-2025, contratista:SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:3882009.23, importe_modificado:3882009.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3958.0}} | {2527345/proyecto_INICIO, 2527345/proyecto_PROCESO, 2527345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE SUBIO LA EVIDENCIA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación: 1. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250202538946 | Proyecto de inversión | 2671536.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2671536.23, modificado:2669316.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD OTEROS , EN LA CALLE PRIMAVERA, 2DA ETAPA - 12229 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 12229 | S | 56 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:101, direccion:Calle Primavera OTEROS, SALAMANCA ENTRE Y Calle Matamoros Calle Pípila Tramo de calle primavera entre la calle Tampico y la calle Pípila, lon:-101.17146769, lat:20.61386009}} | 2025-08-29 | 2026-01-30 | 2669316.61 | 2669316.61 | 2669316.61 | 2669316.61 | 2669316.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/OB/020-2025, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2669316.62, importe_modificado:2669316.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2538946/proyecto_INICIO, 2538946/proyecto_PROCESO, 2538946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LISTO YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, las ligas no deben tener restricciones de acceso para ninguna persona. Folio sujeto a revisión una vez atendido lo anterior , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564675 | Proyecto de inversión | 3200085.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3200085.25, modificado:3199954.37}} | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2025. PAQUETE 6. MEJORAMIENTO CON ASFALTO DE: CALLE AVELLANO. 1RA ETAPA; Y CALLE ESTACIONES. 1RA ETAPA; TODAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EL CERRITO,EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. - 105660 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 105660 | S | 131 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1654.43, meta_modificada:1654.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Estaciones Colonia Ampliación el cerrito 36775 SALAMANCA, SALAMANCA ENTRE Calle Cascada del tintero Y Calle Cerezo Calle Olmo La obra considera el mejoramiento de la calle Avellano y la calle Estaciones, en la colonia Amplia, lon:-101.18945838, lat:20.55044466}} | 2025-09-15 | 2026-01-12 | 3199954.37 | 3199954.37 | 3199954.37 | 3199954.37 | 3199954.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FAISM/059-2025, contratista:VICTOR ISRAEL GOVEA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:3199954.37, importe_modificado:3199954.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1654.43}} | {2564675/proyecto_INICIO, 2564675/proyecto_FIN, 2564675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LISTO YA SE SUBIO LIGA DE VIDENCIA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:1. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564683 | Proyecto de inversión | 188691.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:94345.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94345.53, modificado:50675.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD LOS PRIETOS (EL CAJÓN). - 67394 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 67394 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.1, meta_modificada:76.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:110, direccion:Calle GUANAJUATO 1 36720 LOS PRIETOS (EL CAJÓN), SALAMANCA ENTRE Calle GUADALUPE Y Calle NAYARIT La obra beneficiará a 4 viviendas, 1 en dirección Guanajuato #1, 1 en Domicilio Conocido S/N en vecindad en calle Miguel Hidalgo, 1 e, lon:-101.26427242, lat:20.57401423}} | 2025-09-15 | 2025-12-22 | 50675.97 | 50675.97 | 50675.97 | 50675.97 | 50675.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.1}} | {2564683/proyecto_INICIO, 2564683/proyecto_FIN, 2564683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LISTO YA SE SUBIO LIGA DE VIDENCIA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:Revisar % de avances financieros, se reportan al 54.74%, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564685 | Proyecto de inversión | 82592.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:41296.32, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41296.31, modificado:42794.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD SAN JUAN DE RAZOS. - 51166 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51166 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.51, meta_modificada:22.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:136, direccion:Calle LOS SAUCES 109 36883 SAN JUAN DE RAZOS, SALAMANCA ENTRE Calle TABACHINES Y Calle LOS SAUCES Calle JACARANDAS OBRA EN BENEFICIO A 2 VIVIENDAS, 1 EN LOS SAUCES #109, 1 EN PRIVADA MAGUEYES #109., lon:-101.22729963, lat:20.55442576}} | 2025-08-29 | 2026-01-05 | 42794.19 | 42794.19 | 42794.19 | 42794.19 | 42794.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.51}} | {2564685/proyecto_INICIO, 2564685/proyecto_FIN, 2564685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564689 | Proyecto de inversión | 42647.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21323.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21323.83, modificado:24981.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD SALAMANCA, (COLONIA EL ROSARIO). - 51146 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51146 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.2, meta_modificada:17.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO 101 C Colonia EL ROSARIO 36880 SALAMANCA, SALAMANCA ENTRE Calle REFORMA Y Calle BERVENA LA OBRA BENEFICIARÁ A 1 FAMILIA, lon:-101.1839338, lat:20.5563727}} | 2025-08-29 | 2025-11-28 | 24981.45 | 24981.45 | 24981.45 | 24981.45 | 24981.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.2}} | {2564689/proyecto_INICIO, 2564689/proyecto_PROCESO, 2564689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564694 | Proyecto de inversión | 5038456.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5038456.94, modificado:4720002.48}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN LA COLONIA EFREN CAPIZ , 2DA ETAPA - 52394 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 52394 | S | 58 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1691.0, meta_modificada:1691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle ZAHUATZEN Colonia EFREN CAPIZ SALAMANCA, SALAMANCA ENTRE Calle TIMGAMBATO Y Calle ZAMORA Calle TARETAN CALLES BENEFICIADAS: TARETAN, JIQUILPAN, PATZCUARO, PURUANDIRO, TARIMBARO, TUZANTLA, TOCUMBO, NAHUATZEN, HUIRAMBA, YERECU, lon:-101.21265808, lat:20.53631182}} | 2025-08-11 | 2026-01-05 | 4720002.48 | 4720002.48 | 4720002.48 | 4720002.48 | 4720002.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/LS/LE/FAISM/OB/028-2025, contratista:ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:4744583.15, importe_modificado:4744583.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1691.0}} | {2564694/proyecto_INICIO, 2564694/proyecto_PROCESO, 2564694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LISTO YA SE SUBIO LIGA DE VIDENCIA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564695 | Proyecto de inversión | 142324.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:71162.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71162.07, modificado:58767.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD LA CAPILLA. - 51148 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51148 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.4, meta_modificada:57.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:42, direccion:Privada LAZARO CARDENAS 5 36874 LA CAPILLA, SALAMANCA ENTRE Calle REVOLUCIÓN Y OBRA EN BENEFICIO DE 2 FAMILIAS, 1 EN PRIV. LAZARO CARDENAS # 5 Y 1 EN INSURGENTES #54, lon:-101.30161788, lat:20.55660813}} | 2025-08-29 | 2026-01-05 | 58767.48 | 58767.48 | 58767.48 | 58767.48 | 58767.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.4}} | {2564695/proyecto_INICIO, 2564695/proyecto_FIN, 2564695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564697 | Proyecto de inversión | 64715.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:32357.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32357.66, modificado:34901.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD SALAMANCA, (COLONIA INSURGENTES). - 57380 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 57380 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.1, meta_modificada:26.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle XOLOTL 507 Colonia INSURGENTES 36760 SALAMANCA, SALAMANCA ENTRE Calle AMADO NERVO Y Calle CAZADORA Calle MIGUEL YAÑEZ OBRA EN BENEFICIO DE 1 FAMILIA, UBICADA ENTRE LAS CALLES MIGUEL YAÑEZ Y JOSÉ ESQUIVEL, SOBRE LA CALLE INSU, lon:-101.21377537, lat:20.56729491}} | 2025-08-29 | 2025-12-02 | 34901.3 | 34901.3 | 34901.3 | 34901.3 | 34901.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.1}} | {2564697/proyecto_INICIO, 2564697/proyecto_FIN, 2564697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564701 | Proyecto de inversión | 155858.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:77929.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77929.41, modificado:86898.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SALAMANCA, LOCALIDAD SALAMANCA, (COLONIA RINCONADA SAN JAVIER). - 51180 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51180 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle EXPIATORIO 306 A Colonia RINCONADA SAN JAVIER 36765 SALAMANCA, SALAMANCA ENTRE Calle SAN JOAQUÍN Y Calle AMADO NERVO Calle DEL SANTUARIO LA OBRA BENEFICIARÁ A 1 FAMILIA, lon:-101.21453088, lat:20.56786811}} | 2025-08-29 | 2025-11-28 | 86898.96 | 86898.96 | 86898.96 | 86898.96 | 86898.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ARRENDADORA ARMO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1404373.88, importe_modificado:1404373.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564701/proyecto_INICIO, 2564701/proyecto_FIN, 2564701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, las ligas de acceso no deben tener restricción para ninguna persona favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs3: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs4: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs5: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}}
2026 | 1 | GUA250302564706 | Proyecto de inversión | 155858.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:77929.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77929.42, modificado:86898.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SALAMANCA, LOCALIDAD SALAMANCA, (COLONIA AMPLIACION SAN JOSE). - 52088 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 52088 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle CASCADA MERLÍN 402 Colonia AMPLIACIÓN SAN JOSÉ 36700 SALAMANCA, SALAMANCA ENTRE Calle REGALIZ Y Calle CASCADA DEL PUNTO Calle SERBAL EN BENEFICIO A 1 VIVIENDA., lon:-101.19106907, lat:20.54422153}} | 2025-08-25 | 2025-11-24 | 86898.96 | 86898.96 | 86898.96 | 86898.96 | 86898.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ARRENDADORA ARMO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1404373.88, importe_modificado:1404373.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564706/proyecto_INICIO, 2564706/proyecto_FIN, 2564706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, las ligas de acceso no deben tener restricción para ninguna persona favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs3: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs4: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs5: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}}
2026 | 1 | GUA250302564721 | Proyecto de inversión | 3799948.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:349990.59, modificado:349958.19}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3449957.99, modificado:3449805.18}} | PROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2025. PAQUETE 7. MEJORAMIENTO CON ASFALTO DE: CALLE SANTA MÓNICA, EN AMPLIACIÓN LA GLORIA. 1RA ETAPA; Y CALLE NUEVA ROSITA, EN COLONIA EL ROSARIO. 1RA ETAPA; TODAS EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. - 81488 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 81488 | S | 154 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2232.86, meta_modificada:2232.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Nueva Rosita Colonia El Rosario 36774 SALAMANCA, SALAMANCA ENTRE Calle Agustinos Y Calle Reforma Calle Magdalena de kino MEJORAMIENTO CON ASFALTO DE CALLE SANTA MÓNICA, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LA GLORIA. 1RA ETAPA; Y CALLE , lon:-101.18572376, lat:20.55517233}} | 2025-10-13 | 2026-01-19 | 3799763.37 | 3799763.37 | 3799763.37 | 3799763.37 | 3799763.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FAISM-PARTICIPACIONES/060-2025, contratista:SOLUCIONES VIALES SUSTENTABLES SAPI DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:3799973.79, importe_modificado:3799973.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2232.86}} | {2564721/proyecto_INICIO, 2564721/proyecto_PROCESO, 2564721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE SUBIO LA LIGA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:YA SE PUSO EL LINK DEL FINIQUITO., trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-20}} | {obs1: {observación:1. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:CONTRATOS: L aliga capturada en evidencia de termino no corresponde al contrato, favor de revisar, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs3: {observación:CONTRATOS: L aliga capturada en evidencia de termino no corresponde al contrato, favor de revisar, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs4: {observación:CONTRATOS: L aliga capturada en evidencia de termino no corresponde al contrato, favor de revisar, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs5: {observación:CONTRATOS: L aliga capturada en evidencia de termino no corresponde al contrato, favor de revisar, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}}
2026 | 1 | GUA250402622762 | Proyecto de inversión | 1499575.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499575.52, modificado:1499575.52}} | Programa Mejoramiento Infraestructura Municipal, Pavimentacion Asfaltica de espacios en Tianguis LAS JOYAS, Mpio de Salamanca, Gto. | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | DGOP/AD/LE/RM/FORTAMUN/069-2025 | N | 0 | 0 | 2905 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SOL, lon:-101.193609, lat:20.554302}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SOL, lon:-101.19444, lat:20.55347}} | 2025-12-27 | 2026-02-24 | 1499575.52 | 1499575.52 | 1499575.52 | 1499575.52 | 1499575.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FORTAMUN/069-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORUMA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1499575.52, importe_modificado:1499575.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2622762/proyecto_INICIO, 2622762/proyecto_FIN, 2622762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202538943 | Proyecto de inversión | 150134.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:75067.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75067.31, modificado:52885.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD LOMA PELADA. - 51004 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51004 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.6, meta_modificada:60.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:87, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO 112 36870 LOMA PELADA, SALAMANCA ENTRE Calle LA CURVA Y Calle VICTORIA Calle FRANCISCO VILLA CASA HABITACIÓN ENTRE CALLE FCO. VILLA Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LOMA PELADA., lon:-101.30064632, lat:20.56907725}} | 2025-08-29 | 2025-11-28 | 52885.38 | 52885.38 | 52885.38 | 52885.38 | 52885.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.6}} | {2538943/proyecto_INICIO, 2538943/proyecto_FIN, 2538943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LISTO YA ESTA HABILITADO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250202538945 | Proyecto de inversión | 2543423.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2543423.44, modificado:2502453.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD AMPLIACIÓN CALLEJONES Y EN LA LOCALIDAD CALLEJONES Y GRANADOS. - 16442 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 16442 | S | 398 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.82, meta_modificada:194.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:454, direccion:36880 AMPLIACIÓN CALLEJONES, SALAMANCA En la misma ubicación, actualmente se encuentra el tanque al servicio de la localidad de callejones y granados, se encuentra en mal estado., lon:-101.22896373, lat:20.47270797}} | 2025-08-18 | 2026-01-05 | 2502453.14 | 2502453.14 | 2502453.14 | 2502453.14 | 2502453.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/OB/014-2025, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VANLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2502453.14, importe_modificado:2502453.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.82}} | {2538945/proyecto_INICIO, 2538945/proyecto_PROCESO, 2538945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA ESTA LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-20}} | {obs1: {observación:1.- En el presente trimestre, todos los proyectos deben estar cerrados y contar con la captura de la liga de evidencia de término correspondiente (AER); dicha liga no se está capturando, revisar. 2.- Una vez presentada liga de evidencia de termino, revisar si el monto modificado requiere algún ajuste , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-14}, obs2: {observación:Los montos capturados difieren con la inversión ejercida del AER, revisar, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}}
2026 | 1 | GUA250302564679 | Proyecto de inversión | 93824.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:46912.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46912.42, modificado:43938.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD LA LUZ. - 51151 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51151 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.84, meta_modificada:37.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:89, direccion:Calle ZARAGOZA 113 8 36880 LA LUZ (LA CAL), SALAMANCA ENTRE Calle FRANCISCO JAVIER MINA Y Calle 5 DE FEBRERO OBRA EN BENEFICIO DE 2 FAMILIAS 1 ZARAGOZA #113-8 Y 1 EN VENUSTIANO CARANZA #113, lon:-101.18091874, lat:20.55414791}} | 2025-08-29 | 2026-01-05 | 43938.77 | 43938.77 | 43938.77 | 43938.77 | 43938.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.84}} | {2564679/proyecto_INICIO, 2564679/proyecto_FIN, 2564679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LISTO YA SE SUBIO LIGA DE VIDENCIA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564680 | Proyecto de inversión | 71831.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:35915.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35915.77, modificado:39807.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD SALAMANCA, (COLONIA LA ESPERANZA). - 56661 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 56661 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.97, meta_modificada:28.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle PRIMERO DE ENERO 305 Colonia LA ESPERANZA 36783 SALAMANCA, SALAMANCA ENTRE Calle 6 DE JUNIO Y Calle 30 DE SEPTIEMBRE OBRA EN BENEFICIO DE UNA VIVIENDA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD., lon:-101.2096636, lat:20.55135509}} | 2025-08-29 | 2025-12-02 | 39807.95 | 39807.95 | 39807.95 | 39807.95 | 39807.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.97}} | {2564680/proyecto_INICIO, 2564680/proyecto_FIN, 2564680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LISTO YA SE SUBIO LIGA DE VIDENCIA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564708 | Proyecto de inversión | 1857182.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1857182.85, modificado:1817531.35}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD GRANJA CUATRO DE ALTAMIRA, (PARA SERVICIO DE LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS). - 58915 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 58915 | S | 502 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:456, direccion:Avenida MIGUEL HIDALGO 36880 GRANJA CUATRO DE ALTAMIRA, SALAMANCA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE SE REALIZARÁ EN EL PREDIO DE DONACIÓN DE LA COMUNIDAD, EN EL ACTUAL SITIO DEL TANQUE, EL CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO, lon:-101.20010184, lat:20.47984704}} | 2025-08-25 | 2026-01-05 | 1817531.35 | 1817531.35 | 1817531.35 | 1817531.35 | 1817531.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FAISM/065-2025, contratista:SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1852216.8, importe_modificado:1852216.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2564708/proyecto_INICIO, 2564708/proyecto_PROCESO, 2564708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE SUBIO LA LIGA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564719 | Proyecto de inversión | 5305094.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5305094.53, modificado:539310.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN LA CALLE GENERAL JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 2DA ETAPA - 52438 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 52438 | S | 121 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2368.0, meta_modificada:2368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Gral. Jesús González Ortega Colonia Benito Juárez 36790 SALAMANCA, SALAMANCA ENTRE Calle Comunicación poniente Y Calle Comunicación oriente Calle Francisco González Bocanegra Esta obra corresponde a la continuidad del pavime, lon:-101.19932796, lat:20.54678841}} | 2025-08-15 | 2026-01-15 | 539310.61 | 539310.61 | 539310.61 | 539310.61 | 539310.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/INT.FAISM-FAFEF/064-2025, contratista:SERGIO CEJA SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:3036660.76, importe_modificado:3036660.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2368.0}} | {2564719/proyecto_INICIO, 2564719/proyecto_PROCESO, 2564719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE SUBIO LA LIGA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:1. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302595307 | Acción | 209826 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209826.0, modificado:209826.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., LOCALIDAD DE CERRO GORDO (SAN RAFAEL). 2DA ETAPA (PTAR). - 3411 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 3411-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.199915, lat:20.568681}} | 2025-09-29 | 2026-01-23 | 209826 | 209826 | 209826 | 209826 | 209826 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/SERV/044-2025, contratista:EDER ORTEGA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:209826.0, importe_modificado:209826.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2595307/proyecto_INICIO, 2595307/proyecto_PROCESO, 2595307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE SUBIO LIGA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:1. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302599080 | Proyecto de inversión | 1421093.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421093.15, modificado:1421092.46}} | MEJORAMIENTO VIALIDADES 2025 PAQUETE 3 REENCARPETADO DE CAMINO A GUADALUPE-COECILLO 1era ETAPA | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salamanca | DGOP/AD/LE/FORTAMUN/OB/022-2025 | N | 0 | 0 | 2016 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:9849.2, meta_modificada:9849.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:70, direccion:CAMINO A GUADALUPE-EL COECILLO, lon:-101.13906, lat:20.61849644}} | 2025-09-09 | 2025-11-07 | 1421092.46 | 1421092.46 | 1421092.46 | 1421092.46 | 1421092.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FORTAMUN/OB/022-2025, contratista:ORDI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1421093.15, importe_modificado:1421093.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:9849.2}} | {2599080/proyecto_INICIO, 2599080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606079 | Proyecto de inversión | 1822478.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1822478.89, modificado:1820010.34}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS LOBOS. - 117165 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 117165 | S | 271 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:83, direccion:Calle LUIS M. DUCOING 36880 LOS LOBOS, SALAMANCA LA OBRA DE EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LUIS M. DUCOING EN EL PREDIO DE DONACIÓN ASIGNADO. , lon:-101.20397613, lat:20.47215046}} | 2025-10-27 | 2026-01-13 | 1820010.34 | 1820010.34 | 1820010.34 | 1820010.34 | 1820010.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FAISM/056-2025, contratista:SERGIO CEJA SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1822478.89, importe_modificado:1822478.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2606079/proyecto_INICIO, 2606079/proyecto_FIN, 2606079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE SUBIO LA LIGA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:1. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:Se presenta la misma fotografía en termino y desarrollo, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250402606080 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:738094.4, modificado:737848.05}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:2761905.6, modificado:2760985.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN EL PREDIO DE SAN JUAN DE RAZOS, PARA ACCESO DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL. 1RA ETAPA - 135443 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 135443 | S | 187 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1886.86, meta_modificada:1886.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:504, direccion:Carretera libre pavimentada federal Ciudad Juarez Chihuahua - Panales, Zacatecas 45 90 36783 EJIDO SAN JUAN DE RAZOS, SALAMANCA La vialidad a pavimentar funge como complemento al acceso a la escuela técnica CETAC 14 CENTRO DE ESTU, lon:-101.22122757, lat:20.55619557}} | 2025-12-15 | 2026-03-09 | 3498833.71 | 3498833.71 | 3498833.71 | 3498833.71 | 3498833.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/RECURSOMUNICIPAL/079-2025, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:3498833.71, importe_modificado:3498833.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1886.86}} | {2606080/proyecto_INICIO, 2606080/proyecto_FIN, 2606080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE SUBIO LA LIGA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación: 1. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250402606081 | Proyecto de inversión | 3041437.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:541437.77, modificado:539310.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN LA CALLE GENERAL IGNACIO DE LA LLAVE, ENTRE CALLE COMUNICACIÓN ORIENTE Y CALLE CORONEL DIEGO ALVAREZ. - 128432 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 128432 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.7, meta_modificada:901.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle General Ignacio de la Llave Colonia Benito Juarez 36790 SALAMANCA, SALAMANCA ENTRE Calle Comunicación Oriente Y Calle Coronel Diego Álvarez Calle Ignacio Mejía El tramo a intervenir corresponde al central de la vialidad., lon:-101.1977243, lat:20.54869608}} | 2025-12-12 | 2026-02-27 | 539310.61 | 539310.61 | 539310.61 | 539310.61 | 539310.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/INT.FAISM-FAFEF/064-2025, contratista:SERGIO CEJA SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:3036660.76, importe_modificado:3036660.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.7}} | {2606081/proyecto_INICIO, 2606081/proyecto_PROCESO, 2606081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE SUBIO LA LIGA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación: 1. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250402622745 | Proyecto de inversión | 3097564.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3097564.72, modificado:3097564.72}} | Programa Mantenimiento Vialidades 2025, Mejoramiento con Asflto colonia Jardines del Sol, calle Vicente Guerrero 1ERA etapa, Salamanca, Gto. | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 068-2025 | N | 0 | 0 | 1890 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO, lon:-101.19135, lat:20.56918}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-101.18338, lat:20.55245}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA JARDINES DEL SOL, lon:-101.18306, lat:20.56708}} | 2025-12-23 | 2026-02-20 | 3097564.72 | 3097564.72 | 3097564.72 | 3097564.72 | 3097564.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/PART-FORTAMUN-R.F./068-2025, contratista:ORDI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:3097564.72, importe_modificado:3097564.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2622745/proyecto_INICIO, 2622745/proyecto_FIN, 2622745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564686 | Proyecto de inversión | 155858.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:77929.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77929.42, modificado:86898.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SALAMANCA, LOCALIDAD SAN JOSE DE MENDOZA. - 51202 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51202 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:133, direccion:Calle POSITOS 103 36853 SAN JOSÉ DE MENDOZA, SALAMANCA EN BENEFICIO A 1 VIVIENDA, lon:-101.2123887, lat:20.69812101}} | 2025-08-29 | 2025-12-12 | 86898.96 | 86898.96 | 86898.96 | 86898.96 | 86898.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ARRENDADORA ARMO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1404373.88, importe_modificado:1404373.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564686/proyecto_INICIO, 2564686/proyecto_FIN, 2564686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, las ligas de acceso no deben tener restricción para ninguna persona favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs3: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs4: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs5: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}}
2026 | 1 | GUA250302564693 | Proyecto de inversión | 213082.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213082.8, modificado:212997.65}} | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ TEMASCATÍO. - 116372 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 116372 | S | 569 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.6, meta_modificada:225.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:135, direccion:36856 SAN JOSÉ TEMASCATÍO, SALAMANCA ENTRE Calle LA PAZ Y Calle 3 DE MAYO El tanque se encuentra a un costado del campo de futbol, en la esquina superior derecha (noreste) sobre la calle Manuel Alcocer., lon:-101.25869133, lat:20.68927636}} | 2025-09-29 | 2025-12-22 | 212997.65 | 212997.65 | 212997.65 | 212997.65 | 212997.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FAISM/071-2025, contratista:P3 PROTECCION PASIVA PARA PLATAFORMAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:212997.65, importe_modificado:212997.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.6}} | {2564693/proyecto_INICIO, 2564693/proyecto_FIN, 2564693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LISTO YA SE SUBIO LIGA DE VIDENCIA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564700 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500000.0, modificado:4483827.13}} | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL RECUERDO DE ANCÓN (XOCONOXTLE DE ARRIBA). - 81266 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 81266 | S | 301 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1090.22, meta_modificada:1090.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:118, direccion:Avenida San Isidro 36863 EL RECUERDO DE ANCÓN (XOCONOXTLE DE ARRIBA), SALAMANCA Es la vialidad que conecta a las localidades Los Miranda (Xoconoxtle de abajo) y El Recuerdo de Ancón (Xoconoxtle de arriba), también conocida como av, lon:-101.12972989, lat:20.63854163}} | 2025-09-22 | 2026-01-12 | 4483827.13 | 4483827.13 | 4483827.13 | 4483827.13 | 4483827.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/LS/LE/RM/FAISM/073-2025, contratista:HUGO ENRIQUE ORTEGA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:4483827.14, importe_modificado:4483827.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1090.22}} | {2564700/proyecto_INICIO, 2564700/proyecto_PROCESO, 2564700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA ESTA LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564709 | Proyecto de inversión | 155858.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:77929.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77929.42, modificado:86898.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SALAMANCA, LOCALIDAD CERRO GORDO (SAN RAFAEL). - 51191 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51191 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:46, direccion:Calle EL ROSAL 3 36860 CERRO GORDO (SAN RAFAEL), SALAMANCA EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA, lon:-101.13055116, lat:20.60136644}} | 2025-08-29 | 2025-11-28 | 86898.96 | 86898.96 | 86898.96 | 86898.96 | 86898.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ARRENDADORA ARMO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1404373.88, importe_modificado:1404373.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564709/proyecto_INICIO, 2564709/proyecto_FIN, 2564709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, las ligas de acceso no deben tener restricción para ninguna persona favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs3: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs4: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs5: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}}
2026 | 1 | GUA250302595308 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE ELEVADO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA COMUNIDAD DE LA COMPAÑÍA. MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. - 3945 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 3945-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.199915, lat:20.568681}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/SERV/047-2025, contratista:HIDRANTPROYECT ASOCIADOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} | {2595308/proyecto_INICIO, 2595308/proyecto_PROCESO, 2595308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE SUBIO LIGA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:1. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302595309 | Acción | 231768 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231768.0, modificado:231768.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE CARDENAS, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. - 4048 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 4048-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.199915, lat:20.568681}} | 2025-09-30 | 2026-01-09 | 231768 | 231768 | 231768 | 231768 | 231768 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/SERV/045-2025, contratista:BERENICE SABDI VACA YEPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:231768.0, importe_modificado:231768.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} | {2595309/proyecto_INICIO, 2595309/proyecto_PROCESO, 2595309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE SUBIO LA LIGA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250402622599 | Proyecto de inversión | 2699971.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699971.76, modificado:2699971.76}} | Programa Mantenimiento Vialidades 2025, Reencarpetado PQTE1, VARIAS CALLE ZACAMIXTLE, BELLAVISTA 2da. ETAPA, CALLE PADRE RAFAEL GARCILITA, MPIO DE SALAMANCA.GTO. | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | DGOP/AD/LE/RM/FORTAMUN/063-2025 | N | 0 | 0 | 2925 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ZACAMIXTLE, lon:-101.190307, lat:20.586478}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PLURIPARTIDISTA, lon:-101.215366, lat:20.577533}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ZACAMIXTLE, CALLE BELLAVISTA, CALLE PADRE RAFAEL GARCILITA, lon:-101.216253, lat:20.586724}, geo4: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SILAO, lon:-101.20455, lat:20.55985}} | 2025-12-16 | 2026-02-13 | 2699971.76 | 2699971.76 | 2699971.76 | 2699971.76 | 2699971.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FORTAMUN/063-2025, contratista:PAULINA ORTEGA CAMARENA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2699971.76, importe_modificado:2699971.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2622599/proyecto_INICIO, 2622599/proyecto_PROCESO, 2622599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402622788 | Adquisición | 31974734.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.197473463E7, modificado:3.197473463E7}} | Adquisición de plataforma de seguridad para monitoreo en el Municipio de Salamanca | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Salamanca | C-RM-219/2025 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:JARDIN DE PLAISIR # 111 JARDINES DEL COUNTRY , lon:-101.22641, lat:20.58209}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO MANCERA # 127 JARDINES DEL COUNTRY, lon:-101.2235, lat:20.58115}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO MANCERA # 133 JARDINES DEL COUNTRY, lon:-101.22502, lat:20.5809}} | 2025-12-05 | 2026-01-30 | 31974734.63 | 31974734.63 | 31974734.63 | 31974734.63 | 31974734.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C-RM-219/2025, contratista:OFI STORE, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:3.197473463E7, importe_modificado:3.197473463E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:2.0}} | {2622788/proyecto_PROCESO, 2622788/proyecto_INICIO, 2622788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202527347 | Proyecto de inversión | 4825829.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4825829.03, modificado:2390453.82}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS CENIZOS - 34719 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 34719 | S | 266 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3593.0, meta_modificada:3593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:176, direccion:Calle Principal 36857 LOS CENIZOS, SALAMANCA ENTRE Calle Insurgentes Y Calle Barrio de la Virgen de San Juan Se tiene acceso a la localidad partiendo de la ciudad Salamanca hacia al norte, rumbo a la comunidad La Ordeña, pasand, lon:-101.16466474, lat:20.66840767}} | 2025-08-13 | 2026-01-08 | 2390453.82 | 2390453.82 | 2390453.82 | 2390453.82 | 2390453.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/053-2025, contratista:JOSE ALFREDO HERNANDEZ GASCA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:4782431.98, importe_modificado:4782431.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3593.0}} | {2527347/proyecto_INICIO, 2527347/proyecto_FIN, 2527347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En el presente trimestre, todos los proyectos deben estar cerrados y contar con la captura de la liga de evidencia de término correspondiente (AER); dicha liga no se está capturando, revisar., trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-14}, obs2: {observación:Una vez capturada liga de evidencia de termino en el apartado contratos, verificar que los avances capturados correspondan a la inversión ejercida de FAISMUN,, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-14}, obs3: {observación:La fotografía de termino debe evidenciar la conclusión del proyecto, favor de revisar. Adicionalmente se esta capturando la misma fotografía en desarrollo y término, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-14}}
2026 | 1 | GUA250202538948 | Proyecto de inversión | 8116782.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4058391.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4058391.29, modificado:4004272.35}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS LOBOS - 20788 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 20788 | S | 502 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11060.0, meta_modificada:11060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:83, direccion:LOS LOBOS, SALAMANCA El predio se encuentra en un terreno de donación, al norte de la localidad, es un punto alto por lo que es un área ideal para ser el punto de partida para el sistema de distribución., lon:-101.19978536, lat:20.47468068}} | 2025-08-25 | 2026-01-12 | 4004272.35 | 4004272.35 | 4004272.35 | 4004272.35 | 4004272.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/LS/LE/RM-RE/FAISMFISE/052-2025, contratista:PEDRO CONEJO MANCERA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:8060750.1, importe_modificado:8060750.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11060.0}} | {2538948/proyecto_INICIO, 2538948/proyecto_FIN, 2538948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LISTO YA SE SUBIO LIGA DE VIDENCIA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación: 1. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564676 | Proyecto de inversión | 5651903.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5651903.22, modificado:5648540.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SIETE DE PRÁCTICAS, NÚM. 2, CON MULTI-TRAZO PARA FÚTBOL AMERICANO BANDERA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. - 71296 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 71296 | S | 1127 | 1073 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1916.9, meta_modificada:1916.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle De los Deportes Colonia PREDIO LOS SÁNCHEZ 36743 SALAMANCA, SALAMANCA La obra se desarrollará dentro de la Unidad Deportiva de la zona norte en la ciudad de Salamanca, Gto. busca ser un complemento a la infraestructura depor, lon:-101.21993075, lat:20.5895489}} | 2025-09-29 | 2026-01-30 | 5648540.18 | 5648540.18 | 5648540.18 | 5648540.18 | 5648540.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/LS/LE/RM/FAISM/061-2025, contratista:JONATHAN GABRIEL ESCUTIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:5365793.66, importe_modificado:5365793.66}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/LS/LE/RM/FAISM/061-2025-1, contratista:JONATHAN GABRIEL ESCUTIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:286109.56, importe_modificado:286109.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1916.9}} | {2564676/proyecto_INICIO, 2564676/proyecto_FIN, 2564676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LISTO YA SE SUBIO LIGA DE VIDENCIA Y SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, las ligas no deben tener restricciones de acceso para ninguna persona. Folio sujeto a revisión una vez atendido lo anterior , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:Capturar liga de evidencia en ambos registros , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564690 | Proyecto de inversión | 46887.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:23443.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23443.81, modificado:27675.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDADSALAMANCA, (COLONIA SAN JOSÉ) - 56666 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 56666 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.91, meta_modificada:18.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle EUCALIPTOS/ MENTA 153 Colonia SAN JOSÉ 36775 SALAMANCA, SALAMANCA ENTRE Calle ORQUIDEAS Y Calle SAGÚ Calle SERBAL OBRA EN BENEFICIO A 1 VIVIENDA EN CALLE EUCALIPTOS., lon:-101.19327543, lat:20.54578181}} | 2025-08-29 | 2025-12-02 | 27675.67 | 27675.67 | 27675.67 | 27675.67 | 27675.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.91}} | {2564690/proyecto_INICIO, 2564690/proyecto_FIN, 2564690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564691 | Proyecto de inversión | 96658.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:48329.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48329.06, modificado:47933.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD SANTIAGUILLO DE GARCIA. - 51169 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51169 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.55, meta_modificada:36.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:146, direccion:Calle MONTECITOS 13 36790 SANTIAGUILLO DE GARCÍA, SALAMANCA ENTRE Y Calle SOLEDAD Calle RAMAL SANTIAGUILLO DE GARCIA LA OBRA BENEFICIA A DOS VIVIENDAS DISTINTAS EN EL MISMO PREDIO., lon:-101.28044005, lat:20.5513514}} | 2025-08-29 | 2026-01-05 | 47933.9 | 47933.9 | 47933.9 | 47933.9 | 47933.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.55}} | {2564691/proyecto_INICIO, 2564691/proyecto_FIN, 2564691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564705 | Proyecto de inversión | 155858.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77929.42, modificado:86898.96}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:77929.41, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SALAMANCA, LOCALIDAD LOMA PELADA. - 51197 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51197 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:87, direccion:Calle 5 DE MAYO 5-A 36860 LOMA PELADA, SALAMANCA Calle EMILIANO ZAPATA EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA, lon:-101.29232007, lat:20.57049647}} | 2025-08-29 | 2025-11-28 | 86898.96 | 86898.96 | 86898.96 | 86898.96 | 86898.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ARRENDADORA ARMO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1404373.88, importe_modificado:1404373.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564705/proyecto_INICIO, 2564705/proyecto_PROCESO, 2564705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, las ligas de acceso no deben tener restricción para ninguna persona favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs3: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs4: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs5: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}}
2026 | 1 | GUA250302564710 | Proyecto de inversión | 238529.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:119264.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119264.65, modificado:102369.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD EL PITAYO. - 51143 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51143 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.2, meta_modificada:96.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:362, direccion:Calle CABUYA 102 36700 EL PITAHAYO, SALAMANCA ENTRE Calle AGAVE Y Calle PITAYA Calle JUAREZ LA OBRA BENEFICIA A 4 FAMILIAS, 2 EN LA CALLE HIDALGO #17-B Y #19-A, 1 EN JUAREZ #109, Y 1 EN CABUYA #102, lon:-101.16935071, lat:20.55469557}} | 2025-08-29 | 2026-01-05 | 102369.99 | 102369.99 | 102369.99 | 102369.99 | 102369.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.2}} | {2564710/proyecto_INICIO, 2564710/proyecto_PROCESO, 2564710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:Revisar % de avances financieros, se reportan al 87.13%, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564716 | Proyecto de inversión | 83510.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:41755.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41755.02, modificado:43503.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD SALAMANCA, (COLONIA DON LEON GUZMAN). - 51142 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51142 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.68, meta_modificada:33.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle LOMAS TAURINAS 204 Colonia DON LEÓN GUZMÁN 36880 SALAMANCA, SALAMANCA ENTRE Calle CIEN CIUDADES Y Calle 18 DE NOVIEMBRE LA OBRA BENEFICIA A DOS VIVIENDAS, UNA EN LA CALLE LOMAS TAURINAS #204 Y GRAL. JOSE LOPE URAGA #124, lon:-101.18707785, lat:20.55658993}} | 2025-08-29 | 2025-11-28 | 43503.77 | 43503.77 | 43503.77 | 43503.77 | 43503.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.68}} | {2564716/proyecto_INICIO, 2564716/proyecto_FIN, 2564716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302595313 | Acción | 188352.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188352.16, modificado:329999.97}} | PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIONES DE CALLES (PAQUETE 4). INCLUYE: CALLE FERROCARRILES Y MINEROS, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN OBRERA; 2.- CALLE GRAL LOPEZ URAGA, EN LA LOCALIDAD LA LUZ (LA CAL); EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. - 4651 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 4651-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.199915, lat:20.568681}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 329999.97 | 329999.97 | 329999.97 | 329999.97 | 329999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/SERV/051-2025, contratista:MARIA TERESA MARTINEZ HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:329999.97, importe_modificado:329999.97}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} | {2595313/proyecto_INICIO, 2595313/proyecto_PROCESO, 2595313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE SUBIO LA LIGA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:1. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:Los montos capturados difieren con la inversión ejercida del AER, revisar, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}}
2026 | 1 | GUA250302599657 | Proyecto de inversión | 2390984.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390984.04, modificado:2390984.03}} | Mejoramiento Vialidades 2025 Paquete 2 Reencarpetado Blvd. Manuel J. Clouthier, Col San Jacinto 4ta Etapa y calle Monte Teide | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salamanca | DGOP/AD/LE/FORTAMUN/OB/029-2025 | N | 0 | 0 | 4878 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:20815.4, meta_modificada:20815.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JACINTO, lon:-101.18379507, lat:20.59385406}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL J. CLOUTHIER COLONIA SAN JACIENTO 4ta ETAPA Y CALLE MONTE TEIDE, lon:-101.175912, lat:20.60408635}} | 2025-09-16 | 2025-11-14 | 2390984.03 | 2390984.03 | 2390984.03 | 2390984.03 | 2390984.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FORTAMUN/OB/029-2025, contratista:ROCHA INGENIERIA, SOPORTE Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2390984.04, importe_modificado:2390984.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:20815.4}} | {2599657/proyecto_INICIO, 2599657/proyecto_PROCESO, 2599657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402622794 | Proyecto de inversión | 589067.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589067.88, modificado:589067.87}} | PROGRAMA MEJORAMIENTO VIALIDADES 2025 PAVIMENTACION HIDRAULICO BLVD BICENTENARIO 1era ETAPA, MPIO SALAMANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca |  | N | 0 | 0 | 1720 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD BICENTENARIO, lon:-101.182676, lat:20.597356}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD BICENTENARIO, lon:-101.19672, lat:20.59509}} | 2026-01-13 | 2026-02-26 | 589067.87 | 589067.87 | 589067.87 | 589067.87 | 589067.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FORTAMUN/082-2025, contratista:MIGUEL ANGEL ALDACO LARA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:589067.88, importe_modificado:589067.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2622794/proyecto_INICIO, 2622794/proyecto_FIN, 2622794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402622798 | Proyecto de inversión | 249739.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249739.38, modificado:249738.61}} | PROGRAMA MTTO OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL REHABILITACION DE CRUCE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY COM DOÑA ROSA | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 085-2025 | N | 0 | 0 | 1998 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:354, direccion:JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, lon:-101.178161, lat:20.637221}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:354, direccion:JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, lon:-101.17483, lat:20.69801}} | 2026-01-13 | 2026-02-26 | 249738.61 | 249738.61 | 249738.61 | 249738.61 | 249738.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FORTAMUN/085-2025, contratista:JOSE DE JESUS GONZALEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:249739.38, importe_modificado:249739.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2622798/proyecto_INICIO, 2622798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202527344 | Proyecto de inversión | 4044786.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1956429.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2088357.26, modificado:2020582.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, ENTRE CALLE BOULEVARD REGIONAL Y CALLE 28 DE NOVIEMBRE.. - 44668 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 44668 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1534.0, meta_modificada:1534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Colonia LUIS DONALDO COLOSIO 36773 SALAMANCA, SALAMANCA ENTRE Calle JOSEFINA Y Calle REFORMA Calle 10 DE FEBRERO ESTA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO , lon:-101.18750514, lat:20.55666698}} | 2025-08-05 | 2026-01-12 | 2020582.49 | 2020582.49 | 2020582.49 | 2020582.49 | 2020582.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/LS/LE/FAISM/FAFEF/OB/040-2025, contratista:FELIPE CERVANTES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:4029494.09, importe_modificado:4029494.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1534.0}} | {2527344/proyecto_INICIO, 2527344/proyecto_PROCESO, 2527344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Una vez capturada liga de evidencia de termino en el apartado contratos, verificar que los avances capturados correspondan a la inversión ejercida de FAISMUN,, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-14}, obs2: {observación:En el presente trimestre, todos los proyectos deben estar cerrados y contar con la captura de la liga de evidencia de término correspondiente (AER); dicha liga no se está capturando, revisar., trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-14}}
2026 | 1 | GUA250202538942 | Proyecto de inversión | 4719512.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2249974.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2469537.74, modificado:2335973.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA GTO., EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN LA COLONIA SAN JAVIER, EN LA CALLE SAN JOAQUIN, ENTRE CALLE DEL CARMEN Y CALLE SAN SEBASTIAN. - 44944 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 44944 | S | 132 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1253.0, meta_modificada:1253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Pavimentación de calle San Joaquín Colonia SAN JAVIER 36765 SALAMANCA, SALAMANCA ENTRE Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y Calle AMADO NERVO Calle PASEO RIO LERMA LA PAVIMENTAIÓN INICIA EN LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE SAN SEBA, lon:-101.21663061, lat:20.56687611}} | 2025-08-18 | 2026-01-21 | 2335973.87 | 2335973.87 | 2335973.87 | 2335973.87 | 2335973.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/LS/LE/FAISM/FAFEF/OB/042-2025, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:4494772.47, importe_modificado:4494772.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1253.0}} | {2538942/proyecto_INICIO, 2538942/proyecto_PROCESO, 2538942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LISTO Y PUEDE ENTRAR, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, las ligas no deben tener restricciones de acceso para ninguna persona. Folio sujeto a revisión una vez atendido lo anterior , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250202538947 | Proyecto de inversión | 1119171.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1119171.31, modificado:1320045.39}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO - 12400 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 12400 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:274, direccion:Equipamiento Sitio actual de pozo en en Cerro Blanco 36878 CERRO BLANCO, SALAMANCA El predio del equipamiento colinda con la vialidad El monte, lon:-101.28487459, lat:20.51259317}} | 2025-08-20 | 2025-12-17 | 1320045.39 | 1320045.39 | 1320045.39 | 1320045.39 | 1320045.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/RM/067-2025, contratista:VORTICE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1320317.14, importe_modificado:1320317.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2538947/proyecto_INICIO, 2538947/proyecto_PROCESO, 2538947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LISTO YA SE SUBIO LIGA DE VIDENCIA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:1. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564677 | Proyecto de inversión | 143886.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:71943.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71943.11, modificado:67474.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD BARRON. - 64507 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 64507 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.03, meta_modificada:58.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO 2 36720 BARRÓN, SALAMANCA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y La obra incluye 3 viviendas, 1 se ubican en la calle FRANCISCO I. MADERO #2 y 1 en la calle 5 DE MAYO #15, BENITO JUÁREZ #18A., lon:-101.08314867, lat:20.68071655}} | 2025-08-29 | 2025-12-29 | 67474.04 | 67474.04 | 67474.04 | 67474.04 | 67474.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.03}} | {2564677/proyecto_INICIO, 2564677/proyecto_PROCESO, 2564677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564707 | Proyecto de inversión | 155858.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:77929.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77929.41, modificado:86898.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SALAMANCA, LOCALIDAD LOMITA DE LA ORDEÑA. - 51195 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51195 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:408, direccion:Calle BELLAVISTA 32 36865 LA LOMITA, SALAMANCA EN BENEFICIO DE UNA VIVIENDA, lon:-101.11487927, lat:20.6823953}} | 2025-08-29 | 2025-12-29 | 86898.96 | 86898.96 | 86898.96 | 86898.96 | 86898.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ARRENDADORA ARMO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1404373.88, importe_modificado:1404373.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564707/proyecto_INICIO, 2564707/proyecto_FIN, 2564707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, las ligas de acceso no deben tener restricción para ninguna persona favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs3: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs4: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs5: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}}
2026 | 1 | GUA260102624866 | Adquisición | 15312 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15312.0, modificado:15312.0}} | Adquisición Equipo Aire acondicionado aréas de Tesorería municipal del municipio de Salamanca | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | F 43615 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PORTAL DE LOS BRAVOS S/N CENTRO , lon:-101.1994, lat:20.56845}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:ALLENDE # 100 CENTRO , lon:-101.19926, lat:20.56948}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PORTAL O MUÑOZ LEDO S/N CENTRO , lon:-101.19996, lat:20.56858}} | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 15312 | 15312 | 15312 | 15312 | 15312 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:3.0}} | {2624866/proyecto_INICIO, 2624866/proyecto_FIN, 2624866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-04-23}}
2026 | 1 | GUA260102624883 | Adquisición | 3587572.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3587572.26, modificado:3587572.26}} | Adquisición vehículos apoyo en Operativos por la Dirección de Seguridad Municipio de Salamanca | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Salamanca | C-RM-115/2025 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO A MANCERA # 128 JARDINES DEL COUNTRY, lon:-101.22429, lat:20.58151}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CAMINO A MANCERA # 127 JARDINES DEL COUNTRY, lon:-101.2235, lat:20.58118}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO A MANCERA # 133 JARDINES DEL COUNTRY, lon:-101.22501, lat:20.58089}} | 2025-12-03 | 2026-03-30 | 3587572.26 | 3587572.26 | 3587572.26 | 3587572.26 | 3587572.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C-RM-115/2025, contratista:399 PROJECT DEVELOPMENT, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:3587572.26, importe_modificado:3587572.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} | {2624883/proyecto_INICIO, 2624883/proyecto_PROCESO, 2624883/proyecto_FIN, 2624883/proyecto_PROCESO, 2624883/proyecto_FIN, 2624883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564678 | Proyecto de inversión | 317749.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:158874.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158874.83, modificado:252891.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SALAMANCA, LOCALIDAD LOS HERNANDEZ. - 51188 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51188 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:74, direccion:Calle BENITO JUAREZ 3 36857 LOS HERNÁNDEZ, SALAMANCA EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS, 1 EN BENITO JUAREZ #3 Y 1 EN MONTENEGRO S/N., lon:-101.13836116, lat:20.69136282}} | 2025-08-29 | 2026-01-05 | 252891.4 | 252891.4 | 252891.4 | 252891.4 | 252891.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ARRENDADORA ARMO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1404373.88, importe_modificado:1404373.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2564678/proyecto_INICIO, 2564678/proyecto_PROCESO, 2564678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LISTO YA SE SUBIO LIGA DE VIDENCIA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, las ligas de acceso no deben tener restricción para ninguna persona favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs3: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs4: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs5: {observación:AVANCES FINANCIEROS: Realizar una revisión integral de los folios que componente el contrato DGOP/AD/LE/RM/FAISM/055-2025 (Construcción de cuarto dormitorio). La inversión ejercida del AER es de 695,191.69; sin embargo la sumatoria de los montos pagados de los folios que componen el contrato es 782,088.77, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}}
2026 | 1 | GUA250302564681 | Proyecto de inversión | 2001251.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2001251.45, modificado:2000001.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD JUAN DIOSDADO PÉREZ (PARA SERVICIO A LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO). - 57574 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 57574 | S | 125 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:470, direccion:36878 JUAN DIOSDADO PÉREZ, SALAMANCA El predio se encuentra sobre el camino de terracería conocido por el nombre El porvenir, el cual es una vía de conexión entre la localidad de Cerro Blanco y la localidad de Juan Diosdado Pérez,, lon:-101.27469395, lat:20.51173096}} | 2025-08-18 | 2025-12-18 | 2000001.81 | 2000001.81 | 2000001.81 | 2000001.81 | 2000001.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/OB/027-2025, contratista:EDER ORTEGA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2000001.81, importe_modificado:2000001.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} | {2564681/proyecto_INICIO, 2564681/proyecto_PROCESO, 2564681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LISTO YA SE SUBIO LIGA DE VIDENCIA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:ya se subio el correcto, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-20}, obs3: {observación:Ya sesubio liga de evidencia y se corrigio el link del contrato, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-20}} | {obs1: {observación:El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:CONTRATOS: La liga de evidencia de término no corresponde al proyecto, revisar, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs3: {observación:CONTRATOS: La liga de evidencia de término no corresponde al proyecto, revisar, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs4: {observación:CONTRATOS: La liga de evidencia de término no corresponde al proyecto, revisar, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}, obs5: {observación:CONTRATOS: La liga de evidencia de término no corresponde al proyecto, revisar, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-20}}
2026 | 1 | GUA250302564692 | Proyecto de inversión | 71434.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:35717.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35717.41, modificado:58767.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD LAS LIEBRES. - 51153 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51153 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.81, meta_modificada:28.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:82, direccion:Calle FRANCISCO VILLA 12 A 36860 LAS LIEBRES, SALAMANCA ENTRE Y Calle PRADERAS DEL SOL LA OBRA BENEFICIARÁ A 2 FAMILIAS EN LA MISMA RESIDENCIA, lon:-101.12579564, lat:20.62907154}} | 2025-08-29 | 2026-01-05 | 58767.48 | 58767.48 | 58767.48 | 58767.48 | 58767.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.81}} | {2564692/proyecto_INICIO, 2564692/proyecto_FIN, 2564692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564696 | Proyecto de inversión | 93800.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:46900.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46900.02, modificado:43148.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD SALAMANCA (COLONIA BENITO JUÁREZ). - 56585 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 56585 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.83, meta_modificada:37.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle MODESTO CORTES 200 Colonia BENITO JUAREZ 36790 SALAMANCA, SALAMANCA ENTRE Calle SANTOS DEGOLLADO Y Calle CORONEL DIEGO ALVAREZ Calle GENERAL IGNACIO DE LA LLAVE CASA HABITACIÓN AL SERVICIO DE 2 FAMILIAS, lon:-101.19924928, lat:20.54915255}} | 2025-08-29 | 2025-12-05 | 43148.39 | 43148.39 | 43148.39 | 43148.39 | 43148.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.83}} | {2564696/proyecto_INICIO, 2564696/proyecto_PROCESO, 2564696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564699 | Proyecto de inversión | 152663.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:76331.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76331.85, modificado:67295.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD LOS HERNANDEZ. - 51154 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51154 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.57, meta_modificada:61.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:74, direccion:Calle BENITO JUAREZ 3 36857 LOS HERNÁNDEZ, SALAMANCA ENTRE Y Calle PRINCIPAL LA OBRA BENEFICIARÁ A 5 RESIDENCIAS, 1 EN BENITO JUAREZ #3 Y #6, 2 EN MONTENEGRO S/N Y #223, 1 EN ARROYO GRANDE #5-8, , lon:-101.13838603, lat:20.69158831}} | 2025-08-29 | 2026-01-05 | 67295.63 | 67295.63 | 67295.63 | 67295.63 | 67295.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.57}} | {2564699/proyecto_INICIO, 2564699/proyecto_FIN, 2564699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LISTO CORREGIDO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:Revisar % de avances financieros, se reportan al 90.26% , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564712 | Proyecto de inversión | 151771.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:75885.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75885.54, modificado:71615.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD EL RECUERDO DE ANCON (XOCONOXTLE DE ARRIBA). - 51158 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51158 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.21, meta_modificada:61.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:118, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS 17 A 36720 EL RECUERDO DE ANCÓN (XOCONOXTLE DE ARRIBA), SALAMANCA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle VICENTRE GUERRERO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA BENEFICIARÁ A 3 VIVIENDAS, 2 EN JOSE MARIA MORELOS #17-A , lon:-101.12553505, lat:20.63931424}} | 2025-08-29 | 2026-01-05 | 71615.46 | 71615.46 | 71615.46 | 71615.46 | 71615.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.21}} | {2564712/proyecto_INICIO, 2564712/proyecto_PROCESO, 2564712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564715 | Proyecto de inversión | 1321818.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1321818.11, modificado:1320045.39}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO. - 74548 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 74548 | S | 125 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:274, direccion:36878 CERRO BLANCO, SALAMANCA El predio del equipamiento colinda con la vialidad El monte, lon:-101.27933337, lat:20.51150829}} | 2025-09-22 | 2026-01-09 | 1320045.39 | 1320045.39 | 1320045.39 | 1320045.39 | 1320045.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/RM/067-2025, contratista:VORTICE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1320317.14, importe_modificado:1320317.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2564715/proyecto_INICIO, 2564715/proyecto_FIN, 2564715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE SUBIO LA LIGA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:1. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250202538950 | Proyecto de inversión | 1332272.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1332272.76, modificado:1330783.73}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD AMPLIACIÓN CALLEJONES Y EN LA LOCALIDAD CALLEJONES Y GRANADOS. - 17137 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 17137 | S | 398 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.6, meta_modificada:155.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:454, direccion:36880 AMPLIACIÓN CALLEJONES, SALAMANCA Se ubicará en el predio en el que está actualmente el equipamiento para el tanque existente. Brinda servicio a las dos localidades., lon:-101.22879758, lat:20.47284573}} | 2025-08-18 | 2026-01-05 | 1330783.73 | 1330783.73 | 1330783.73 | 1330783.73 | 1330783.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/OB/031-2025, contratista:PERFORACIONES HIDRAULICAS DEL BAJIO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1330783.73, importe_modificado:1330783.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.6}} | {2538950/proyecto_INICIO, 2538950/proyecto_PROCESO, 2538950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LISTO DE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, las ligas no deben tener restricciones de acceso para ninguna persona. Folio sujeto a revisión una vez atendido lo anterior , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564688 | Proyecto de inversión | 74559 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:37279.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37279.5, modificado:39669.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD CERRO GORDO (SAN RAFAEL). - 51139 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51139 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.07, meta_modificada:30.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:46, direccion:Privada PEDRO RAMIREZ 5 D 36860 CERRO GORDO (SAN RAFAEL), SALAMANCA ENTRE Calle IGNACIO COMONFOT Y Calle DR. MORA LA OBRA BENEFICIRÁ A 1 CASA HABITACIÓN EN CALLE PRIVADA PEDRO RAMIREZ #5 Y OTRA EN AV. DEL CANAL #1, lon:-101.13131531, lat:20.60184136}} | 2025-08-29 | 2025-11-28 | 39669.5 | 39669.5 | 39669.5 | 39669.5 | 39669.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.07}} | {2564688/proyecto_INICIO, 2564688/proyecto_PROCESO, 2564688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564698 | Proyecto de inversión | 59508.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:29754.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29754.18, modificado:33688.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA. - 51163 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51163 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:130, direccion:Calle ROGELIO GUTIERREZ 3 36867 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, SALAMANCA ENTRE Calle CANAL ANTONIO CORIA Y Calle LAS FLORES Calle SAN JOSÉ OBRA EN BENEFICIO A 1 FAMILIA., lon:-101.07077541, lat:20.59896641}} | 2025-08-29 | 2026-01-05 | 33688.68 | 33688.68 | 33688.68 | 33688.68 | 33688.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2564698/proyecto_INICIO, 2564698/proyecto_FIN, 2564698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564702 | Proyecto de inversión | 196749.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:98374.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98374.74, modificado:74856.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD OTEROS. - 51157 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51157 | S | 6 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.35, meta_modificada:79.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:101, direccion:Calle 3 DE MAYO 8 36873 OTEROS, SALAMANCA ENTRE Calle EL MEZQUITE Y Calle PRIMAVERA Calle PIPILA LA OBRA BENEFICIARÁ A 4 CASAS HABITACIÓN, 2 EN 3 DE MAYO #8 Y #2, 1 EN SANTA CRUZ #7, 1 EN DEPORTIVA #20, lon:-101.17260916, lat:20.61346646}} | 2025-08-29 | 2026-01-05 | 74856.22 | 74856.22 | 74856.22 | 74856.22 | 74856.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.35}} | {2564702/proyecto_INICIO, 2564702/proyecto_FIN, 2564702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:Revisar % de avances financieros, se reportan al 77.49%, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564704 | Proyecto de inversión | 159110.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:79555.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79555.23, modificado:75368.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD CERRO BLANCO. - 51135 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51135 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.17, meta_modificada:64.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:274, direccion:Calle ALBINO GARCÍA 7 36860 CERRO BLANCO, SALAMANCA ENTRE Y Calle EL MONTE Calle EL PORVENIR OBRA EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS 1 EN CALLE ALBINO GARCIA #7, LAZARO CARDENAS #17-A, NARANJAL #32, BENEFICIARÁ A 12 PERSONAS., lon:-101.28449908, lat:20.51368344}} | 2025-08-29 | 2026-01-05 | 75368.68 | 75368.68 | 75368.68 | 75368.68 | 75368.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.17}} | {2564704/proyecto_INICIO, 2564704/proyecto_FIN, 2564704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:Revisar % de avances financieros, se reportan al 96.24%, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar. , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564711 | Proyecto de inversión | 3072969.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3072969.62, modificado:3069993.18}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD CERRO GORDO (SAN RAFAEL) , 2DA ETAPA. - 52448 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 52448 | S | 98 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7267.0, meta_modificada:7267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:46, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SALAMANCA - JUVENTINO ROSAS 6 0 36860 CERRO GORDO (SAN RAFAEL), SALAMANCA La rehabilitación comprende tres tramos complementarios a la etapa 1, los cuales son: carretera Salamanca- Juventino Ros, lon:-101.12595654, lat:20.59437465}} | 2025-08-08 | 2026-01-05 | 3069993.18 | 3069993.18 | 3069993.18 | 3069993.18 | 3069993.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/OB/018-2025, contratista:CONSTRUCCIONES DEL BAJIO PRIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:3069993.2, importe_modificado:3069993.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7267.0}} | {2564711/proyecto_INICIO, 2564711/proyecto_PROCESO, 2564711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, las ligas no deben tener restricciones de acceso para ninguna persona. Folio sujeto a revisión una vez atendido lo anterior , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564713 | Proyecto de inversión | 4512728.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4512728.15, modificado:4468206.81}} | PROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2025. MEJORAMIENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., DEL CAMINO A LA COMUNIDAD EL BAÚL. 1RA ETAPA. - 81394 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 81394 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2925.0, meta_modificada:2925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:263, direccion:36863 EL BAÚL, SALAMANCA La acción registrada es la primera etapa de la rehabilitación del camino a la localidad de El Baúl, se encuentra en el primer tramo del camino de acceso a la localidad, siendo aprox. los primeros 450 m de , lon:-101.15644837, lat:20.59764283}} | 2025-09-15 | 2026-01-26 | 4468206.81 | 4468206.81 | 4468206.81 | 4468206.81 | 4468206.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FAISM/070-2025, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJIO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:4159423.95, importe_modificado:4159423.95}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/LS/LE/RM/FAISM/070/2025-1, contratista:ACARREOS Y PAMIENTOS DEL BAJIO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:308782.86, importe_modificado:308782.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2925.0}} | {2564713/proyecto_INICIO, 2564713/proyecto_FIN, 2564713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE SUBIO LA LIGA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:1. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564718 | Proyecto de inversión | 194691.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:97345.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97345.75, modificado:85569.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SALAMANCA, LOCALIDAD SALAMANCA, (COLONIA AMPLIACIÓN SAN JOSÉ). - 51069 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 51069 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.52, meta_modificada:78.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle DIAGONAL QUINO 136 Colonia AMPLIACIÓN SAN JOSÉ 36775 SALAMANCA, SALAMANCA ENTRE Calle MENTA Y Calle CASCADA DEL TINTERO Calle SAGÚ El concepto incluye 3 viviendas, 2 se ubican en la calle Diagonal Quino #136 Y #131 y 1 en la, lon:-101.1931258, lat:20.54608519}} | 2025-08-29 | 2025-12-18 | 85569.73 | 85569.73 | 85569.73 | 85569.73 | 85569.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM-RE/FAISM-FISE/057-2025, contratista:LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2949983.23, importe_modificado:2949983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.52}} | {2564718/proyecto_INICIO, 2564718/proyecto_FIN, 2564718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE DIO ACCESO, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:Revisar % de avances financieros, se reportan al 91.45%, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:La liga de evidencia de término presenta restricciones de acceso por lo tanto no se puede visualizar el documento, favor de revisar, trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302564722 | Proyecto de inversión | 1039487.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1039487.5, modificado:1038579.19}} | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE DOÑA ROSA. (CALLE JUANA GONZÁLEZ) - 81405 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 81405 | S | 143 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:61, direccion:Calle JUANA GONZALEZ 36873 DOÑA ROSA (EL CHICOTE), SALAMANCA ENTRE Calle CARLOS ECHEVERRIA Y REHABILITACIÓN DEL DRENAJE EN LA CALLE JUANA GONZALEZ., lon:-101.17574161, lat:20.63622693}} | 2025-09-22 | 2026-01-19 | 1038579.19 | 1038579.19 | 1038579.19 | 1038579.19 | 1038579.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FAISM/074-2025, contratista:MC MAQUINARIA Y EQUIPOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1038682.14, importe_modificado:1038682.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.0}} | {2564722/proyecto_INICIO, 2564722/proyecto_FIN, 2564722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE SUBIO LA LIGA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:1. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302595310 | Acción | 365453.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365453.36, modificado:365453.12}} | PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO DE POZO, TANQUE ELEVADO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA COMUNIDAD DE LOCOS DE COVARRUBIAS. - 4218 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 4218-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.199915, lat:20.568681}} | 2025-09-22 | 2025-12-15 | 365453.12 | 365453.12 | 365453.12 | 365453.12 | 365453.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/SERV/048-2025, contratista:JOSE LUIS AYALA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:365453.12, importe_modificado:365453.12}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}} | {2595310/proyecto_INICIO, 2595310/proyecto_PROCESO, 2595310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE SUBIO LA LIGA, trimestre:1.0, usuario:patriciainfanter, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:1. El proyecto no puede cerrarse si no se presenta liga de evidencia de termino 2. De no contar con la liga de evidencia de término, no se puede cerrar el folio; mantener el avance financiero entre 98%-99%, y justificar a nivel de comentario por qué aún no se cuenta con el documento de evidencia de termino , trimestre:1.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | GUA250302599232 | Proyecto de inversión | 3299997.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299997.87, modificado:3299997.87}} | Mejoramiento vialidades 2025 Proyecto Integral Reencarpetado de Camino Ramal a Santiaguillo de Garcia | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salamanca | DGOP/AD/LE/FORTAMUN/OB/021-2025 | S | 209 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:19236.0, meta_modificada:19236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:146, direccion:CAMINO RAMAL A COMUNIDAD SANTIAGUILLO DE GARCIA, lon:-101.28053827, lat:20.55096484}} | 2025-09-06 | 2025-12-04 | 3299997.87 | 3299997.87 | 3299997.87 | 3299997.87 | 3299997.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FORTAMUN/OB/021-2025, contratista:RENTA Y SERVICIOS DE MAQUINARIA DE SALAMANCA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:3299997.87, importe_modificado:3299997.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:19236.0}} | {2599232/proyecto_INICIO, 2599232/proyecto_PROCESO, 2599232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402622773 | Proyecto de inversión | 3498833.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498833.71, modificado:3498833.71}} | CONSTRUCCION PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PREDIO DE SAN JUAN DE RAZOS PARA CCESO AL CUARTEL DE LA GUARIDA NACIONAL, MPIO SALAMANCA. | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 079-2025 | N | 0 | 0 | 2917 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:136, direccion:GUARDIA NACIONAL, lon:-101.183, lat:20.53863}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:136, direccion:SAN JUAN DE RAZOS, lon:-101.1809, lat:20.53981}} | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 3498833.71 | 3498833.71 | 3498833.71 | 3498833.71 | 3498833.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/RECURSOMUNICIPAL/079-2025, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:3498833.71, importe_modificado:3498833.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2622773/proyecto_INICIO, 2622773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones